АМИНИСТРАЦИЯ

ПАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УСТЬ-ИШИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.06.2025                                                                                             №  17-р

с.Паново

О сроках составления проекта бюджета поселения на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

В соответствии с пунктом 3 статьи 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  статьи 8 Решения Совета Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Пановском сельском поселении Усть-Ишимского муниципального района Омской области», Администрация Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Утвердить сроки составления проекта бюджета поселения на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов согласно приложению к настоящему постановлению.

2.	Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

- Глава сельского поселения				А.И.Порокин

Приложение

к постановлению администрации Пановского сельского поселения

Усть-Ишимского муниципального района Омской области

от  27.06.2025 года № 17-р

Сроки составления проекта бюджета поселения на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028годов

| № п/п | Материалы и документы | Исполнитель | Срок исполнения | Куда представляется | Итоговые материалы и документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование муниципальных программ Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области (далее - муниципальные программы) и предложений по составу мероприятий, предлагаемых для включения в перечень целевых статей расходов ведомственной структуры расходов бюджета поселения и видов мероприятий кодов управления муниципальными финансами для формирования муниципальных программ, а также целевых индикаторов реализации мероприятий муниципальных программ. Предоставление их на согласование. | Главные распорядители средств бюджета поселения | До 30 июня 2025 года | Администрация Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области | Информация о структуре муниципальных программ |
| 2 | Внесение изменений в порядок и методику планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период (при необходимости) | Администрация Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области | До 10 июля 2025 года |  | Постановление администрации Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
| 3 | Разработка проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | Администрация Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области | До 31 июля 2025 года | Глава Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области | Постановление Главы Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
| 4 | Формирование (корректировка) в ГИС ЕСУБП данных для составления планового реестра расходных обязательств Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области на 2026-2028 годы, включающих: - сведения о нормативных правовых актах, договорах (соглашениях), являющихся основанием возникновения расходных обязательств Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области; - наименования и коды расходных обязательств Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области; - наименования и коды полномочий, в рамках которых исполняются расходные обязательства Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области | Главные распорядители средств бюджета поселения | До 7 июля 2025 года | Администрация Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области | Информация главных распорядителей средств бюджета поселения |
| 5 | Проверка и утверждение в ГИС ЕСУБП расходных обязательств Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области, подлежащих исполнению в 2026 – 2028годах | Администрация Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области | До 10 июля 2025 года |  | Плановый реестр расходных обязательств |
| 6 | Проведение прогнозной оценки потерь налоговых доходов бюджета поселения в результате применения налоговых расходов в 2026 – 2028 годах | Администрация Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области | До 10 июля 2025 года |  | Информация |
| 7 | Подготовка данных в ГИС ЕСУБП для формирования на 2026 - 2028 годы (с прикреплением расчетов) главными распорядителями средств бюджета поселения – отраслевыми органами местного самоуправления Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области, объемов бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области | Главные распорядители средств бюджета поселения | До 20 июля 2026 года | Администрация Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области | Расчеты главных распорядителей средств бюджета поселения |
| 8 | Формирование сведений о прогнозных объемах поступлений по администрируемым доходам в бюджет поселения на 2026 – 2028 годы (с прикреплением расчетов и пояснительной записки) | Главные администраторы доходов бюджета поселения | До 18 августа 2025 года | Администрация Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области | Информация главных администраторов доходов |
| 9 | Формирование сведений о прогнозных объемах поступлений по администрируемым источникам финансирования дефицита бюджета поселения на 2026-2028 годы | Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета поселения | До 18 августа 2025 года | Администрация Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области | Информация главных администраторов источников финансирования дефицита |
| 10 | Формирование приоритетных направлений использования средств адресной инвестиционной программы Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области на 2026 – 2028 годы | Администрация Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области | До 18 августа 2025 года |  | Информация |
| 11 | Формирование предложений о потребности в бюджетных ассигнованиях на осуществление бюджетных инвестиций в объекты собственности Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области на 2026-2028 годы | Администрация Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области | До 18 августа 2025 года |  | Обоснование бюджетных ассигнований бюджета поселения на 2025-2027 годы |
| 12 | Формирование проектов нормативно-правовых актов о внесении изменений в нормативно-правовые акты Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области о налогах и сборах (при необходимости) | Администрация Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области | До 18 августа 2025 года | Совет Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области | Проект решения Совета |
| 13 | Формирование предложений по распределению бюджетных ассигнований дорожного фонда Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области | Администрация Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области | До 18 августа 2025 года |  | Информация |
| 14 | Разработка основных показателей проекта прогноза социально-экономического развития Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области на 2026-2028годы | Администрация Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области | До 21 августа 2025 года |  | Основные показатели прогноза социально-экономического развития Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области на 2025-2027 годы |
| 15 | Разработка проекта прогноза социально-экономического развития Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области на 2026-2028 годы | Администрация Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области | До 31 августа 2025 года |  | Проект постановления администрации |
| 16 | Согласование сформированных главными распорядителями средств бюджета поселения предложений по определению на 2026-2028 годы объемов бюджетных ассигнований бюджета Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области, за исключением бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности и софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на реализацию муниципальных программ, непрограммных направлений деятельности, а также бюджетных ассигнований адресной инвестиционной программы Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области | Администрация Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области | До 15 сентября 2025 года | Главные распорядители средств бюджета поселения | Информация |
| 17 | Согласование сформированных главными распорядителями средств бюджета поселения предложений по определению на 2026-2028 годы объемов бюджетных ассигнований бюджета Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности и софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на реализацию муниципальных программ, непрограммных направлений деятельности, а также бюджетных ассигнований адресной инвестиционной программы Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области | Администрация Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области | До 15 сентября 2025 года | Главные распорядители средств бюджета поселения | Информация |
| 18 | Проверка в ГИС ЕСУБП полученных от главных распорядителей средств бюджета поселения предложений по определению на 2026-2028 годы объемов бюджетных ассигнований бюджета поселения на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области на реализацию муниципальных программ, а также непрограммных направлений деятельности на предмет: - обоснованности объемов бюджетных ассигнований бюджета поселения исходя из целей, задач и показателей результатов деятельности главного распорядителя средств бюджета поселения; - правильности применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, кодов управления муниципальными финансами. Формирование свода объемов бюджетных ассигнований бюджета поселения на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области на реализацию муниципальных программ, а также непрограммным направлениям деятельности на 2026-2028 годы | Администрация Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области | До 20 сентября 2025 года |  | Информация Администрации Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
| 19 | Определение прогнозного объема поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения и источников финансирования дефицита бюджета поселения на 2026 – 2028 годы | Администрация Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области | До 20 сентября 2026 года |  | Информация Администрации Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
| 20 | Подготовка оценки ожидаемого исполнения бюджета поселения за 2025 год (с пояснительной запиской) | Администрация Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области | До 22 сентября 2025 года |  | Информация Администрации Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
| 21 | Формирование адресной инвестиционной программы Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области на 2026-2028 годы | Администрация Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области | До 22 сентября 2025 года |  | Проект адресной инвестиционной программы Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области на 2026 – 2028 годы |
| 22 | Разработка проектов нормативно-правовых актов Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области об утверждении муниципальных программ | Администрация Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области | До 27 сентября 2025 года |  | Проекты нормативно- правовых актов |
| 23 | Осуществление балансировки общих объемов бюджетных ассигнований бюджета поселения исходя их прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения, источников финансирования дефицита бюджета поселения и приоритетных направлений социально-экономического развития Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области на 20256-2028 годы | Администрация Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области | До 28 сентября 2025 года |  | Информация Администрации Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
| 24 | Методики (проекты методик) распределения межбюджетных трансфертов бюджету Усть-Ишимского муниципального района из бюджета поселения на 2025-2027 годы; расчеты и распределение межбюджетных трансфертов из бюджета поселения на 2025-2027 годы бюджету Усть-Ишимского муниципального района Омской области | Администрация Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области | До 28 сентября 2025 года | Комитет финансов и контроля администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области | Информация Администрации Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
| 25 | Проект бюджета Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | Администрация Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области | До 29 сентября 2025 года | Комитет финансов и контроля администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области |  |
| 26 | Доведение расчетных объемов межбюджетных трансфертов из бюджета поселения на 2026 – 2028 годы бюджету Усть-Ишимского муниципального района Омской области | Администрация Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области | До 10 октября 2025 года | Комитет финансов и контроля администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области | Информация Администрации Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
| 27 | Принятие проектов нормативно-правовых актов Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области об утверждении муниципальных программ (внесении изменений в муниципальные программы) | Администрация Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области | До 27 октября 2025 года |  | Постановления Администрации Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
| 28 | Подготовка предварительных итогов социально-экономического развития Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области за истекший период 2025 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2025 год | Администрация Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области | До 27 октября 2025 года |  | Предварительные итоги социально-экономического развития Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области за истекший период 2025 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2024 год |
| 29 | Формирование в ГИС ЕСУБП предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета поселения на 2026-2028 годы (без учета бюджетных ассигнований бюджета поселения на осуществление бюджетных инвестиций в объекты собственности Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области | Администрация Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области | До 4 декабря 2025 года | Главные распорядители средств бюджета поселения |  |
| 30 | Формирование следующих документов и материалов: - пояснительная записка к проекту решения Совета Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области «О бюджете Ивановского сельского поселения на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»; - подготовке оценки ожидаемого исполнения бюджета поселения за 2025 год; - реестр источников доходов бюджета поселения | Администрация Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области | До 10 ноября 2025 года |  | Информация Администрации Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
| 31 | Подготовка проекта решения Совета Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области о бюджете поселения на 2026-2028 годы | Администрация Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области | До 10 ноября 2025 года | Глава Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области | Проект решения Совета Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
| 32 | Распределение в ГИС ЕСУБП предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета поселения на 2026-2028годы | Главные распорядители средств бюджета поселения | До 4 декабря 2025 года | Администрация Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области |  |
| 33 | Внесение на рассмотрение Совета Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области проекта решения о бюджете поселения на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, а также единовременное предоставление с ним следующих документов и материалов: основные направления бюджетной и налоговой политики Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов; предварительные итоги социально-экономического развития Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области за истекший период 2026 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области за 2025 год; прогноз социально-экономического развития Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 года; пояснительная записка к проекту решения Совета Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области «О бюджете Ивановского сельского поселения на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годы»; методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов из бюджета поселения в 2026-2028 году; верхний предел муниципального внутреннего долга Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области на 1 января 2026 года, на 1 января 2027 года и на 1 января 2028 года; оценка ожидаемого исполнения бюджета поселения за 2025 год; паспорта муниципальных программ; реестр источников доходов бюджета поселения; иные документы и материалы, установленные законодательством | Глава Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области | До 15 ноября 2025 года | Совет Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области |  |
| 34 | Подготовка проектов решений Совета Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области о передаче Усть-Ишимскому муниципальному району Омской области отдельных полномочий Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области (о внесении изменений в ранее утвержденные решения Совета Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области о передаче Усть-Ишимскому муниципальному району Омской области отдельных полномочий Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области | Администрация Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области | До 14 декабря 2025 года | Совет Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области | Проекты решений |
| 35 | Формирование текстовой части проекта решения Совета Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области «О бюджете Ивановского сельского поселения на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» и приложений к нему в ГИС ЕСУБП | Администрация Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области | До 20 декабря 2025 года |  | Информация Администрации Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области |