ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-ИШИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОД»

Пояснительная записка

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области, утвержденным постановлением администрации Пановского сельского поселения от 14.10.2013 № 97-п, на основании данных отчетов исполнителей муниципальной программы за отчетный период.

В 2022 году на финансирование муниципальной программы было предусмотрено из средств бюджета сельского поселения 3824510,03 рублей, фактическое исполнение составило 3721312,39 рублей или 97,3%.

Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области» (Далее – Программа)

Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области» утверждена постановлением администрации Пановского сельского поселения от 07.11.2013 № 121-п. В целях решения задач муниципальной программы в ее составе формируются и реализуются подпрограммы. Каждой задаче муниципальной программы соответствует отдельная подпрограмма:

1. Задаче 1 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Развитие сферы культуры и молодежной политики в Пановском сельском поселении".

2. Задаче 2 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Содействие занятости населения".

3. Задаче 3 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Доступная среда".

4. Задаче 4 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Социальное обеспечение населения".

5. Задаче 5 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Управление имуществом и земельными ресурсами Пановского сельского поселения".

6. Задаче 6 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Комплексное развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры в Пановском сельском поселении".

7. Задаче 7 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Дорожная деятельность Пановского сельского поселения".

8. Задаче 8 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Муниципальное управление, управление финансами Пановского сельского поселения».

9. Задаче 9 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Защита населения и территории Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области от чрезвычайных ситуаций".

Реализация подпрограмм "Развитие сферы культуры и молодежной политики в Пановском сельском поселении", "Доступная среда" в 2022 году не осуществлялась в связи с отсутствием финансирования. Показатель финансовой эффективности данных подпрограмм составил 0%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год в финансовых показателях в целом с учетом изменений и корректировки в течение года, относится к средней категории и составляет 97,3%, т.к. на реализацию мероприятий Программы на 2022 год выделено с учетом увеличения суммы финансирования по подпрограммам 3824510,03 рублей, фактическое исполнение составило 3721312,39 рублей.

По подпрограмме  «Содействие  занятости населения» расходы составили 46133,42 рублей (100%) при плановых значениях 46133,42 рублей. Денежные средства были израсходованы на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда.

По подпрограмме «Социальное обеспечение населения» расходы составили 39385,80 рублей (100%) при плановых значениях 39385,80 рублей. Реализация мероприятий направлена на доплату к пенсии муниципальным служащим.

По подпрограмме «Управление имуществом и земельными ресурсами Пановского сельского поселения» расходы составили 70000,00 рублей (100%) при плановых значениях 70000,00 рублей. Реализация мероприятий направлена на формирование муниципальной собственности сельского поселения.

По подпрограмме «Комплексное развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры в Пановском сельском поселении» расходы составили 7764,00рублей (100,00%), при плановых значениях 7764,00 рублей. В рамках данной подпрограммы предусмотрены расходы на уличное освещение и благоустройство в сельском поселении. Реализация мероприятий данной подпрограммы направлена улучшение качества жизни населения за счет устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства.

По подпрограмме «Дорожная деятельность Пановского сельского поселения» расходы составили 986865,91 рублей. Финансовый показатель данной подпрограммы выполнен на 97,02% от запланированной суммы (957409,95). Реализация мероприятий направлена на содержание автомобильных дорог общего пользования в сельском поселении. В рамках данной подпрограммы предусмотрена организация ремонта автомобильных дорог местного значения и повышение безопасности дорожного движения в границах поселения.

По подпрограмме «Муниципальное управление, управление финансами Пановского сельского поселения» расходы составили 2477874,22  рублей. Финансовый показатель данной подпрограммы выполнен на 97,00 % от запланированной суммы ( 2551615,90) .Мероприятия данной программы направлены на повышение эффективности деятельности Администрации Пановского сельского поселения.

По подпрограмме «Защита населения и территории Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района  Омской области от чрезвычайных ситуаций» расходы составили 122745,00 рублей. Финансовый показатель данной подпрограммы выполнен на 100,00 % от  запланированной суммы (122745,00) . Мероприятия данной программы направлены на обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения.

В рамках реализации программы основной задачей является совершенствование муниципальной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции Администрации.

- При реализация данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

1.Исполнены расходные обязательства Администрации в размере 96,06% от плановых значений.

2. Отсутствует в местном бюджете просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы с начислениями работникам.

3. Ведется постоянная работа по увеличению объема налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения в общем объеме доходов бюджета сельского поселения.

4. 100 процентов расходов бюджета сельского поселения формируются в рамках муниципальной программы поселения.

6. Своевременно составляется проект решения бюджета и отчета об исполнении бюджета сельского поселения (не позднее 15 ноября и 1 мая текущего года соответственно);

7. Доля рассмотренных на заседаниях Совета депутатов проектов нормативных правовых актов, касающихся принятия бюджета, внесения в него изменений, а также утверждения отчета о его исполнении, подготавливаемых финансовым управлением на уровне 100%.

Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2022 году составил 3824510,03 рублей. Запланированные в бюджете сельского поселения средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме  3721312,39 рублей что составило 97,3 процентов. Следовательно, программа работает и может быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2022 год с учетом корректировки объемов финансирования.

Глава сельского поселения                                                      Порокин А.И.